## Tabelle1
Prio | Feature | Unterfeature | View | Beschreibung | Verantworlich | Dauer (ca) | Hinweise
1 | Ladescaffold auslagern |  | Alle | Der Ladescaffold durch FutureBuilder ersetzen
1 | Language Filter |  | News_detail_view / discussion_view | Hinzufügen des Language Filters zu den Kommentaren der Beiträge (aus Forum kopieren)
1 | Benutzerrollen im Backend verwalten |  | - | Benutzerrollen über den Token (?) im Backend verwalten, sodass diese nicht löschen / updaten etc. können
1 | Token refresh |  | Alle | Der Token muss refreshed werden, wenn Benutzer mit API interagieren
1 | No Data View verwenden |  | Alle | Wenn die Datenbank keine Daten enthält muss der No Data View angezeigt werden
1 | Tooltips |  | Registration view | Tooltips mit Inhalt füllen (Dialog öffnen)
1 | Diskussionspost Senden Button Icon anpassen |  | disucssion view | Button hat nur Icon ohne Kreis (siehe WhatsApp Senden Button).
2 | Smartphones anderer API / Größe Testen |  | Alle | Die App sollte Absturzsicher bei anderen Größen sein. Uns sollte bekannt sein, welche APIs laufen und welche ggf. Probleme machen. Daraus kann man dann eine supportet Liste anfertigen.
2 | Code Refactoring |  | Alle | Kommentare entfernen, Farben aus Theme Color lesen, Fehler beheben, Code ggf. auslagern, etc.
2 | Content erstellen |  | Alle | Sinnvollen Content für alle Bereiche erstellen + Testen in der App + Datenbank bereinigen
2 | Datenbank Namen ändern |  |  | Connection String der DB im .env File anpassen (neuen Namen finden)
3 | ABGs |  | Registration view | Hinzufügen einer Checkbox zum aktzeptieren der AGBs + AGBs anzeigbar (mandatory checkbox) |  |  | Warten auf Antwort von Barbian
3 | Logging |  | Alle | Log erstellen + befüllen
4 | Android Test |  | Alle | Auf einem Android Gerät (nicht Emulator) die .apk testen
4 | MacOS/IOS Test |  | Alle | Auf IOS Simulator die App testen
5 | ProfilePage absturz sicher machen |  |  | GenderText Map und Religions Map
5 | Voting API Call für userHasVoted ausbauen |  |  | Die Information, dass ein User bereits gevotet hat muss nicht von der API geladen werden
|  | API Call für alle User die an einem Voting teilgenommen haben | voting closed view | Ein API Call der alle User mit allen Daten zu einem Voting zurück gibt
|  | Voting filter: Benutzer | voting view | Filtern der offenen Votings ob der Benutzer schon abgestimmt hat
5 | Konzeption |  | - | Diagramme etc.
5 | WIND Design implementieren |  | Alle | WIND Logo für Login und andere Pages verwenden. Oranges Logo.
6 | GitHub Text + Public Configs |  | - | GitHub vorbereiten um Public zu gehen
MIT Licensing
| Gäste View einschränken |  | alle | Gäste dürfen nur Beiträge und offene Votings sehen
| Datenaktualisierung |  | News, Forum, Votings | Der User muss eine funktion haben, um die Daten neu laden zu können (aktualisierung der Daten über die API) z.B. per scrolldown der Seite
| Forum erstellen |  | Forum | Forum View erstellen
|  | Votings closed |  | Keine Charts anzeigen
|  | Beitragskommentar |  | Kommentieren nicht möglich
News vervollständigen
|  | Themenfilterung | News Hauptview | Die News müssen nach Themen filterbar und angezeigt werden
|  | Reihenfolge Kommentare | News Details | Die Kommentare müssen nach Erstellungsdatum absteigend angezeigt werden (neustes ganz oben)
Votings vervollständigen
|  | Auswahlboxen in Abstimmungen einfärben (Orange) | Voting open Detail | Wenn eine Option ausgewählt wird muss die Farbe der chechbox in Theme.Color sein